## Hoja1
ETAPA (IN) | FECHA INICIO | FECHA FIN | HORA INICIO | HORA FIN | ACTIVIDAD | DETALLE | VELOCIDAD | TIPO_TURNO
12.25 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 0:00 | 01:00:00 | Viaje levantando | Levanta en Agujero Entubado | 423 | Diurno
12.25 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 1:00 | 01:09:00 | Viaje levantando | Levanta en Agujero Entubado | 363 | Diurno
12.25 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 1:09 | 01:22:00 | Mantenimiento a equipos | Sin Detalle |  | Diurno
12.25 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 1:22 | 02:00:00 | Viaje levantando | Levanta en Agujero Entubado | 396 | Diurno
12.25 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2:00 | 03:00:00 | Viaje levantando | Levanta en Agujero Entubado | 425 | Diurno
12.25 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 03:00:00 | 03:06:00 | Viaje levantando | Levanta en Agujero Entubado | 561 | Diurno
12.25 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 03:06:00 | 03:30:00 | Observa pozo | Sin Detalle |  | Diurno
12.25 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 03:30:00 | 04:41:00 | Cambia balero a mpd | Sin Detalle |  | Diurno
12.25 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 04:41:00 | 04:56:00 | Viaje levantando | Levanta en Agujero Entubado | 814 | Diurno
12.25 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 04:56:00 | 05:13:00 | Observa pozo | Sin Detalle |  | Diurno
12.25 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 05:13:00 | 05:16:00 | Viaje levantando | Levanta en Agujero Entubado | 563 | Diurno
12.25 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 05:16:00 | 08:30:00 | Observa pozo | Sin Detalle |  | Diurno
12.25 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 08:30:00 | 09:00:00 | Orden y limpieza | Sin Detalle |  | Diurno
12.25 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 09:00:00 | 10:45:00 | Arma BHA | Sin Detalle |  | Diurno
12.25 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 10:45:00 | 11:00:00 | Viaje Metiendo | Mete en Agujero Entubado | 462 | Diurno
12.25 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 11:00:00 | 11:38:00 | Viaje Metiendo | Mete en Agujero Entubado | 451 | Diurno
12.25 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 11:38:00 | 15:30:00 | Espera materiales | Sin Detalle |  | Ambos
12.25 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 15:30:00 | 16:00:00 | Viaje Metiendo | Mete en Agujero Entubado | 454 | Nocturno
12.25 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 16:00:00 | 16:38:00 | Viaje Metiendo | Mete en Agujero Entubado | 464 | Nocturno
12.25 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 16:38:00 | 17:14:00 | Circula | Sin Detalle |  | Nocturno
12.25 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 17:14:00 | 18:00:00 | Viaje Metiendo | Mete en Agujero Entubado | 422 | Nocturno
12.25 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 18:00:00 | 18:26:00 | Viaje Metiendo | Mete en Agujero Entubado | 389 | Nocturno
12.25 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 18:26:00 | 18:53:00 | Circula | Sin Detalle |  | Nocturno
12.25 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 18:53:00 | 19:00:00 | Viaje Metiendo | Mete en Agujero Entubado | 506 | Nocturno
12.25 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 19:00:00 | 20:00:00 | Viaje Metiendo | Mete en Agujero Entubado | 436 | Nocturno
12.25 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 20:00:00 | 20:35:00 | Circula | Sin Detalle |  | Nocturno
12.25 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 20:35:00 | 21:00:00 | Viaje Metiendo | Mete en Agujero Entubado | 419 | Nocturno
12.25 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 21:00:00 | 21:57:00 | Viaje Metiendo | Mete en Agujero Entubado | 364 | Nocturno
12.25 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 21:57:00 | 22:23:00 | Circula | Sin Detalle |  | Nocturno
12.25 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 22:23:00 | 22:45:00 | Viaje Metiendo | Mete en Agujero Entubado | 398 | Nocturno
12.25 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 22:45 | 23:59:00 p. m. | Viaje Metiendo | Mantenimiento a equipos |  | Diurno

## Tipo_Turnos
ID_TURNO | TIPO_TURNO | HORA_INICIO | HORA_FIN
1 | Diurno | 0:00 | 12:00
2 | Nocturno | 12:00 | 0:00
3 | Ambos | 0:00 | 0:00